## Sheet1
人力资源子系统项目排期
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
需求分析 | 3 个工作日 | 2018-11-08 | 2018-11-11
系统概要设计 | 2 个工作日 | 2018-11-12 | 2018-11-13
系统详细设计 | 5 个工作日 | 2018-11-13 | 2018-11-18
编码开发 | 68 个工作日 | 2018-11-19 | 2019-02-20
原型设计 | 10 个工作日 | 2018-11-19 | 2018-11-30
界面设计 | 20 个工作日 | 2018-12-03 | 2018-12-28
开发 | 40 个工作日 | 2018-12-27 | 2019-02-20
测试实施 | 7 个工作日 | 2019-02-15 | 2019-02-25
培训试用 | 5 个工作日 | 2019-02-25 | 2019-03-01
系统维护 | --- | --- | ---